## Matriz Simétrica
PROYECTO: |  | MatrizSimetrica
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 6:15 | 6:30 | 0.010417
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 6:30 | 6:38 | 0.0055556
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 7:00 | 7:10 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Atributos y Constructores de Matriz Simétrica |  |  | 10 | 0.0041667 | 7:42 | 7:51 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 4 | 0.00625
3 | método getContenido() |  |  | 7 | 0.0034722 | 7:52 | 7:56 | 0.0027778 | 1 | 0:10 | 7 | 0.0097222
4 | método setContenido() |  |  | 7 | 0.0034722 | 7:55 | 8:00 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 6 | 0.0034722
5 | método getMatriz() |  |  | 3 | 0.0034722 | 8:05 | 8:07 | 0.0013889 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0013889
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 27 | 0.014583 | - | - | 0.013889 | 1 | 0.0069444 | 20 | 0.020833
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0041667 | 8:10 | 8:15 | 0.0034722
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 20
LOC / Hora |  |  | 40
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 5
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 5%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.010417 | 22.06%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0055556 | 11.76%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 14.71%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0034722 | 7.353%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0069444 | 14.71%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.013889 | 29.41%
Tiempo Total |  |  | 0.047222
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])

## Generador
PROYECTO: |  | Generador
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 8:20 | 8:35 | 0.010417
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 6:00 | 6:15 | 0.010417
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 8:40 | 8:55 | 0.010417
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | método genRanProb() |  |  | 25 | 0.010417 | 3:23 | 3:40 | 0.011806 | 0 | 0:00 | 27 | 0.011806
3 | método genRanPorcAdy() |  |  | 27 | 0.013889 | 3:45 | 4:02 | 0.011806 | 0 | 0:00 | 33 | 0.011806
4 | método genRegGrado() |  |  | 35 | 0.010417 | 4:05 | 4:30 | 0.017361 | 1 | 0:05 | 50 | 0.020833
5 | método genRegPorcAdy() |  |  | 15 | 0.010417 | 4:30 | 4:43 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0090278
6 | método genNPartito() |  |  | 20 | 0.020833 | 5:00 | 5:23 | 0.015972 | 2 | 0:15 | 31 | 0.026389
7 | Clase Arista,atributos y métodos |  |  | 15 | 0.0069444 | 3:50 | 3:55 | 0.0034722 | 0 | 0:00 | 25 | 0.0034722
8 | método grabarArchIn() |  |  | 20 | 0.0069444 | 5:50 | 6:01 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 24 | 0.0076389
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 157 | 0.079861 | - | - | 0.077083 | 3 | 0.013889 | 206 | 0.090972
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 6:15 | 6:20 | 0.0034722
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 206
LOC / Hora |  |  | 94.3511
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.456%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.010417 | 8.287%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.010417 | 8.287%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.010417 | 8.287%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0034722 | 2.762%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.013889 | 11.05%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.077083 | 61.33%
Tiempo Total |  |  | 0.12569
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = [Hora Fin]-[Desarrollo]
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])

## GrafoNDNP
PROYECTO: |  | GrafoNDNP
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 9:30 | 10:00 | 0.020833
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 10:00 | 10:20 | 0.013889
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 10:10 | 10:30 | 0.013889
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructor y Atributos de GrafoNDNP |  |  | 50 | 0.017361 | 10:30 | 10:57 | 0.01875 | 1 | 0:05 | 40 | 0.022222
3 | Clase Nodo(atributos, comparador, constructor) |  |  | 25 | 0.0069444 | 10:40 | 10:47 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 20 | 0.0048611
4 | método colorearSecuencialAleatorio() |  |  | 20 | 0.010417 | 11:00 | 11:20 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 15 | 0.013889
5 | método ordenarRandom() |  |  | 15 | 0.013889 | 11:22 | 11:35 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0090278
6 | método colorearWelshPowell() |  |  | 15 | 0.013889 | 11:40 | 11:50 | 0.0069444 | 1 | 0:05 | 13 | 0.010417
7 | método colorearMatula() |  |  | 10 | 0.0069444 | 11:52 | 12:00 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 13 | 0.0055556
8 | método ordenarPorMenorGrado() |  |  | 20 | 0.020833 | 12:05 | 12:20 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 23 | 0.010417
9 | método ordenarPorMayorGrado() |  |  | 25 | 0.013889 | 12:23 | 12:45 | 0.015278 | 0 | 0:00 | 24 | 0.015278
10 | método esAdyacente() |  |  | 5 | 0.0034722 | 12:47 | 12:50 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 3 | 0.0020833
11 | método sePuedeColorearOrdenado() |  |  | 10 | 0.0069444 | 12:52 | 13:00 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 13 | 0.0055556
12 | método escribirArchivo() |  |  | 25 | 0.010417 | 13:05 | 13:20 | 0.010417 | 1 | 0:05 | 25 | 0.013889
13 | método analisisSecuencial() |  |  | 35 | 0.020833 | 13:25 | 14:00 | 0.024306 | 1 | 0:10 | 37 | 0.03125
14 | método analisisWelshPowell() |  |  | 30 | 0.020833 | 14:01 | 14:40 | 0.027083 | 2 | 0:20 | 38 | 0.040972
15 | método analisisMatula() |  |  | 45 | 0.027778 | 14:45 | 15:40 | 0.038194 | 0 | 0:00 | 41 | 0.038194
16 | método despintarNodos() |  |  | 10 | 0.0069444 | 15:42 | 15:55 | 0.0090278 | 0 | 0:00 | 8 | 0.0090278
17
18
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 340 | 0.20139 | - | - | 0.20139 | 6 | 0.03125 | 323 | 0.23264
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 16:00 | 16:30 | 0.020833
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 323
LOC / Hora |  |  | 57.8507
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 2
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 1.858%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.020833 | 6.897%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.013889 | 4.598%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.013889 | 4.598%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.020833 | 6.897%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.03125 | 10.34%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.20139 | 66.67%
Tiempo Total |  |  | 0.30208
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])

## ProbadorColoreo
PROYECTO: |  | ProbadorColoreo
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 17:00 | 17:25 | 0.017361
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 17:25 | 17:50 | 0.017361
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 17:50 | 18:20 | 0.020833
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Atributos y constructor de ProbadorColoreo |  |  | 50 | 0.017361 | 18:22 | 19:00 | 0.026389 | 2 | 0:10 | 48 | 0.033333
3 | método verifica() |  |  | 25 | 0.020833 | 19:02 | 19:30 | 0.019444 | 0 | 0:00 | 18 | 0.019444
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 75 | 0.038194 | - | - | 0.045833 | 2 | 0.0069444 | 66 | 0.052778
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 19:50 | 20:30 | 0.027778
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 66
LOC / Hora |  |  | 52.1053
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 4
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 3.03%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.017361 | 12.76%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.017361 | 12.76%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.020833 | 15.31%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.027778 | 20.41%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0069444 | 5.102%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.045833 | 33.67%
Tiempo Total |  |  | 0.13611
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])

## Hoja1
7:42